# ZSC.125.2.2016

# Zarządzenie organizacyjne nr 28/2016

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie: 	wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

zarządzam:

- Wprowadzić Metodologię procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

- Odpowiedzialnymi za stosowanie niniejszego zarządzenia są wszyscy pracownicy Biura.

- Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Mariusz Śpiewok

Dyrektor Biura

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 28/2016

Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 21.01.2016 r.

Metodologia

procesu monitorowania i sprawozdawczości

dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

- Cel i założenia dla dokumentu

  - Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia procesu monitorowania realizacji wybranych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WSL 2014-2020), w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (dalej ZIT SC).

  - W ramach realizacji RPO WSL 2014-2020 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla ZIT RPO WSL (dalej IP ZIT RPO WSL). Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WSL (dalej IZ RPO WSL).

  - Obowiązek prowadzenia monitorowania realizacji celów RPO WSL 2014-2020 wynika z faktu powierzenia IP ZIT RPO WSL przez Zarząd Województwa Śląskiego zadań związanych z realizacją wybranych zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (dalej ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020.

  - Przekazanie zadań, o których mowa w p. 1.3 nastąpiło na podstawie Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 r. (dalej Porozumienie) pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (z późn. zmianami).

  - Proces monitorowania obejmie w szczególności wskaźniki postępu rzeczowego oraz finansowego określone w Porozumieniu.

  - Monitorowanie ma służyć zagwarantowaniu realizacji celów, o których mowa w p. 1.1, oraz pełnej absorbcji alokowanych dla ZIT SC środków.

  - W procesie monitorowania wykorzystywany będzie Lokalny System Informatyczny RPO WSL 2014-2020 (dalej LSI).

  - Głównym narzędziem procesu monitorowania jest sprawozdawczość.

- Zasady ogólne

  - Zgodnie z zapisami Porozumienia na IP ZIT RPO WSL spoczywa obowiązek realizacji wybranych wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla działań/poddziałań ZIT RPO WSL 2014-2020, jak i przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich i końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na zasadach i w terminie ustalonym przez IZ RPO WSL.

  - Ramy wykonania przedstawiają wartości pośrednie odzwierciedlające taki etap realizacji osi priorytetowych, którego osiągnięcie na koniec 2018 r. umożliwi osiągnięcie również wartości docelowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadaną w momencie programowania wiedzą o istotnych czynnikach mających wpływ na proces wdrażania oraz z danymi historycznymi dotyczącymi cyklu i kosztów realizacji odpowiednich typów projektów.

  - Prowadzenie procesu monitorowania realizacji ZIT RPO WSL pozwoli na rejestrowanie postępów w realizacji zadań a sytuacje zagrożenia osiągnięcia założonych rezultatów będą identyfikowane na tyle wcześnie, by umożliwić korektę działań.

- Przedmiot monitorowania

Przedmiotem monitorowania będą:

  - Wskaźniki postępu finansowego

    - Wskaźniki postępu finansowego określone zostały w Porozumieniu i uwzględniają:

- Podział alokacji dla IP ZIT RPO WSL na Poddziałania RPO WSL 2014-2020,

- Wskaźniki postępu finansowego na 2018 r. (wartości pośrednie dla Ram Wykonania) i 2023 (wartości docelowe) przypisane do realizacji przez IP ZIT RPO WSL.

    - Cykliczna weryfikacja wskaźników postępu finansowego ma zapewnić pełną absorpcję alokowanych środków.

  - Wskaźniki postępu rzeczowego

    - Wskaźniki postępu rzeczowego, wraz z przypisaną im wartością docelową, określone zostały w Porozumieniu i obejmują:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu bezpośredniego

dla Poddziałań ZIT – SC.

    - Nie wszystkie wskaźniki postępu rzeczowego objęte zostały Ramami Wykonania.

    - Dla wskaźników objętych Ramami Wykonania w Porozumieniu określono wartości pośrednie na rok 2018.

    - Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, jeśli dotyczą przedsięwzięć w pełni zrealizowanych, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności.

- Metodologia prowadzenia monitoringu

  - Źródła i rodzaj danych

    - Dane pozyskiwanie będą z następujących źródeł:

- Dane z systemu LSI – wnioski o dofinansowanie (WND) i/lub umowy o dofinansowanie projektu, wnioski o płatność (WOP)

- Dane z elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT

- Dane z ankiet od Beneficjentów (opcjonalnie)

- Pracownik ds. obsługi projektów - dane uzupełniające w postaci notatek własnych z wywiadów nieustrukturalizowanych (opcjonalnie)

- Dokumentacja projektowa (opcjonalnie)

    - Podstawą do prowadzenia procesu monitorowania będą dane z systemu LSI – moduł dla realizujących/monitorujących projekty RPO WSL, który zostanie opracowany i wdrożony na zlecenie IZ RPO WSL. W systemie tym Wnioskodawcy i Beneficjenci RPO WSL 2014-2020 będą składać wnioski o dofinansowanie (WND), a w sytuacji pozyskania środków – także wnioski o płatność (WOP). Odpowiednie dane z wniosków będą pobierane z systemu LSI przez pracownika ds. monitorowania i sprawozdawczości IP ZIT RPO WSL, celem ich dalszej obróbki.

    - Wykorzystywany będzie także system identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL zawierający informacje o planach projektowych członków Związku.

    - W przypadku braku pokrycia wskaźnikowego w systemie LSI, dopuszcza się przeprowadzenie badania ankietowego Beneficjentów projektów, dotyczące poziomu realizacji dla brakujących informacji o wskaźnikach.

    - Ze względu na opóźniający się termin uruchomienia systemu LSI w zakresie WOP, IZ RPO WSL wprowadziła tymczasowe rozwiązanie w postacie WOP w formie pliku *.xls. Rozwiązanie to ma być stosowane w sytuacjach niedostępności systemu LSI. Wnioski z formie *.xls będą pobierane przez pracownika ds. monitorowania i sprawozdawczości, celem dalszej łącznej analizy w arkuszu kalkulacyjnym.

    - W przypadku napotkania trudności pracownik ds. monitorowania i sprawozdawczości przeprowadzi rozmowę z pracownikiem IP ZIT RPO WSL ds. obsługi projektów, celem ich wyjaśnienia.

    - Możliwa jest też analiza dokumentacji projektowej.

  - Raportowanie – założenia

    - Efektem monitoringu będą cykliczne zestawienia poziomu osiągniętych wskaźników w podziale na wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego, dodatkowo wskaźniki postępu rzeczowego zostaną zaprezentowane w podziale na wskaźniki EFS i EFRR.

    - Celem usprawnienia działań monitorujących i sprawozdawczości wykorzystywane będą narzędzia i sposoby prezentacji danych ułatwiające przeniesienie danych do formularzy sprawozdawczych stosowanych przez IZ RPO WSL.

    - Prowadzenie procesu sprawozdawczości wobec IZ RPO WSL, wraz z wzorami formularzy, określone zostało w Zasadach realizacji ZIT (por. p. 5.2).

  - Raportowanie – produkty

Realizacja procesu monitorowania będzie prowadziła do wytworzenia następujących produktów:

    - Raporty okresowe – cechy charakterystyczne:

  - Przeznaczenie

- Raport okresowy jest wykorzystywany w celu dostarczenia podsumowania stanu realizacji RPO WSL 2014-2020 w obszarze zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT, powierzonych IP ZIT RPO WSL przez IZ RPO WSL, w określonych odstępach czasu. Raport wykorzystywany będzie do monitorowania postępów w realizacji w/w zadań (wskaźniki postępu finansowego i rzeczowego).

- Raport okresowy przygotowywany będzie z wykorzystaniem systemu LSI na podstawie danych z WOP-ów, po ich zweryfikowaniu przez IZ RPO WSL.

- Dyrektor Biura Związku będzie mógł wykorzystać Raport okresowy do powiadomienia IZ RPO WSL o wszelkich potencjalnych problemach lub obszarach, a także (jeśli to konieczne) do podjęcia działań naprawczych (w uzgodnieniu z IZ RPO WS).

- Raporty okresowe będą jednym z podstawowych źródeł informacji do celów sprawozdawczości.

- Raport okresowy może też stać się podstawą do stworzenia Raportu nadzwyczajnego (patrz p. 4.3.3).

  - Zakres – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

  - Częstotliwość opracowania/okres sprawozdawczy – co 3 m-ce.

  - Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:

- Dokument lub e-mail

- Prezentacja (opcjonalnie)

    - Raporty z punktu kontrolnego – cechy charakterystyczne:

- Przeznaczenie:

- Raport z punktu kontrolnego jest wykorzystywany do informowania o stanie realizacji Poddziałań RPO WSL w momencie zamknięcia danego konkursu i zakończenia procedury podpisywania umów na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w danym konkursie (warunek łączny).

- Raport przygotowywany będzie z wykorzystaniem systemu LSI na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie, po zakończeniu procedury ich oceny.

- Raport będzie koncentrował się na wskazaniu postępów finansowych i rzeczowych, jakie będą możliwe dzięki projektom wybranym do dofinansowania w ramach danego konkursu (wskaźniki).

- Ze względu na długi okres od zamknięcia naboru do zakończenia procesu oceny wniosków i podpisywania umów w Beneficjentami, możliwe jest tworzenie Raportów wstępnych z punktu kontrolnego, które opierać będą się na danych o wnioskach złożonych i danych z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL. Raporty wstępne, po zakończeniu procedury podpisywania umów w danym konkursie, będą uzupełniane pozostałymi danymi o podpisanych umowach.

- Raport z punktu kontrolnego może stać się podstawą do stworzenia Raportu nadzwyczajnego (patrz p. 4.3.3).

- Zakres – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- Data opracowania – po zakończeniu procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w danym konkursie.

- Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:

- Dokument lub e-mail

- Prezentacja (opcjonalnie)

    - Raporty nadzwyczajne – cechy charakterystyczne:

- Przeznaczenie:

- Raport nadzwyczajny jest sporządzany w momencie stwierdzenia, że osiągnięcie wskaźników postępu finansowego i/lub rzeczowego dla RPO WSL w ramach ZIT może być zagrożone.

- Raport nadzwyczajny może zostać sporządzony także w innej sytuacji zagrażającej efektywnej realizacji RPO WSL-ZIT przez IP ZIT RPO WSL.

- Raport nadzwyczajny koncentruje się na sytuacji problemowej i obejmuje także przedstawienie rekomendacji dla dalszego postępowania.

- Raport nadzwyczajny przedstawiany jest Dyrektorowi Biura niezwłocznie po jego opracowaniu. Następnie przekazywany jest do IZ RPO WSL w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji i zaproponowania opcji i rekomendacji dotyczących dalszego postępowania.

- Zakres – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- Data opracowania – niezwłocznie po zidentyfikowaniu sytuacji problemowej/ zagrożenia.

- Forma i sposób prezentacji – pisemna, w postaci:

- Dokument lub e-mail

- Prezentacja (opcjonalnie)

- Sprawozdawczość zewnętrzna

  - Przepływ informacji sprawozdawczej

W ramach RPO WSL 2014-2020 sprawozdawczość prowadzona będzie przez Beneficjentów w systemie LSI w ramach WOP, z których dane analizowane będą przez IP ZIT RPO WSL. Tym samym IP ZIT RPO WSL będzie pozyskiwało dane do informacji sprawozdawczej z realizacji RPO WSL dla IZ RPO WSL.

  - Zobowiązania IP ZIT RPO WSL wobec IZ RPO WSL

    - Warunki sprawozdawczości i monitoringu prowadzonych przez IP ZIT RPO WSL zawarte zostały w następujących dokumentach:

- Porozumienie nr 12/RR/2015, o którym mowa w p. 1.4,

- Dokument „Zasady realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 przez IP ZIT/RIT RPO WSL”.

    - Na podstawie Porozumienia nr 12/RR/2015 IP ZIT RPO WSL zobowiązane jest do przygotowywania i składania informacji z realizacji RPO WSL dla ZIT:

- kwartalnych (składanych po zakończeniu II i IV kwartału) w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych,

- rocznych, w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych,

- końcowej,

- dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w formularzach dokumentów sprawozdawczych, ale są niezbędne dla IZ RPO WSL do sprawnej realizacji RPO WSL.

    - Dokumenty sprawozdawcze składane są na wzorach udostępnionych przez IZ RPO WSL.

    - Dokumenty sprawozdawcze, o których mowa w p. 5.2.2 ust. 1 i 2, będą przekazywane także Zarządowi Związku (zgodnie z Uchwałą nr 5/2015 z dnia 13 marca 2015 w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur IP w ramach RPO WSL 2014-2020).

- Załączniki

Załącznik nr 1. Zakres Raportu okresowego z opisem

Załącznik nr 2. Zakres Raportu z punktu kontrolnego z opisem

Załącznik nr 3. Zakres Raportu nadzwyczajnego z opisem

Załącznik nr 1. Zakres Raportu okresowego z opisem

RAPORT OKRESOWY

| Pozycja w raporcie | Zawartość pozycji w raporcie |
| --- | --- |
| Data | Data sporządzenia Raportu |
| Okres sprawozdawczy | Okres sprawozdawczy objęty Raportem |
| Podsumowanie okresu w zakresie realizacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 | Przedstawienie przebiegu realizacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 w bieżącym okresie sprawozdawczym, w tym w odniesieniu do wartości pośrednich i docelowych. |
| Bieżący okres sprawozdawczy | - Wskaźniki postępu finansowego i wskaźniki postępu rzeczowego – poziom osiągnięty w bieżącym okresie sprawozdawczym (projekty zakończone). - Wykaz Poddziałań RPO WSL-ZIT, w ramach których w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie wraz z liczbą tych umów, sumarycznym zestawieniem wskaźników postępu finansowego i rzeczowego, jakie założono w tych projektach. - Dla wskaźników objętych Ramami Wykonania – odniesienie danych z p. 1 i 2 do wartości pośrednich. |
| Następny okres sprawozdawczy | - Wykaz planowanych konkursów wraz z alokacjami oraz zestawieniem wskaźników postępu rzeczowego, jakie będą do uzyskania w projektach, wraz z wskazaniem, które z tych wskaźników objęte są Ramami Wykonania. - Wykaz projektów, których realizacja ma się planowo zakończyć w następnym okresie sprawozdawczym wraz z wartością całkowitą tych projektów, kwotą dotacji a także zestawieniem sumarycznym wskaźników jakie mają zostać osiągnięte w tych projektach. Wartość osiągniętych wskaźników zostanie odniesiona do założonych wartości pośrednich (jeśli dotyczy) i docelowych. |
| Działania naprawcze | Działania korygujące podjęte w okresie sprawozdawczym (jeśli dotyczy). |
| Wnioski o wprowadzenie zmiany | Zgłoszone, zatwierdzone/odrzucone i oczekujące na rozstrzygnięcie. |
| Główne problemy i ryzyka | Podsumowanie faktycznych lub potencjalnych problemów i ryzyk. |
| Doświadczenia | Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle oraz wszelkie rekomendacje do rozważenia przez Dyrektora Biura i/lub IZ RPO WSL. |

Załącznik nr 2. Zakres Raportu z punktu kontrolnego z opisem

RAPORT Z PUNKTU KONTROLNEGO

| Pozycja w raporcie | Zawartość pozycji w raporcie |
| --- | --- |
| Data | Data opracowania Raportu z punktu kontrolnego |
| Punkt kontrolny - konkurs | Wskazanie, który konkurs RPO WSL 2014-2020 stanowi punkt kontrolny objęty danym Raportem |
| Postępy w realizacji ZIT w ramach RPO WSL - podsumowanie | Opisowe podsumowanie postępów w realizacji RPO WSL-ZIT - odniesienie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego (dla konkursu i łącznie dla Poddziałania, którego konkurs dotyczy, od początku kresu wdrażania ZIT w ramach RPO WSL) do alokacji dla Poddziałania, alokacji konkursowej, Ram Wykonania i docelowych wartości wskaźników. |
| Bieżący okres sprawozdawczy | - Wykaz podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO WSL-ZIT, którego dotyczy Raport, wraz z sumarycznym zestawieniem wskaźników postępu finansowego i rzeczowego, jakie założono w tych projektach. Dodatkowo dla wskaźników objętych Ramami Wykonania – odniesienie danych do wartości pośrednich. - Wykaz wniosków z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL planowanych przez Członków Związku do złożenia w ramach konkursu objętego Raportem (beneficjenci, zakres projektów, wartość projektów, wartość dotacji, sumaryczne zestawienie wskaźników postępu rzeczowego, etc.). - Zestawienie informacji nt. złożonych wniosków i wniosków, które uzyskały dofinansowanie z wykazem wniosków z systemu identyfikacji projektów IP ZIT RPO WSL. |
| Czynniki sukcesu | Działania prowadzące do osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników (wpływające na organizację konkursu, kryteria, etc.), podejmowane od sporządzenia ostatniego Raportu z punktu kontrolnego. |
| Problemy i ryzyka | Wskazanie problemów i ryzyk jakie zidentyfikowano w związku z organizacją konkursu objętego Raportem wraz z wskazaniem metody postępowania wobec zaistniałych problemów. |
| Doświadczenia | Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle oraz wszelkie rekomendacje do rozważenia przez Dyrektora Biura i/lub IZ RPO WSL, zarówno w odniesieniu do poddziałania, którego dotyczył konkurs, jak i do procesu organizacji konkursów w ramach RPO WSL-ZIT w ogóle. |

Załącznik nr 3. Zakres Raportu nadzwyczajnego z opisem

RAPORT NADZWYCZAJNY

| Pozycja w raporcie | Zawartość pozycji w raporcie |
| --- | --- |
| Data | Data sporządzenia Raportu |
| Opis sytuacji nadzwyczajnej | Ogólne przedstawienie sytuacji nadzwyczajnej objętej Raportem. |
| Przyczyna wystąpienia | Opis przyczyny zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej. |
| Skutki wystąpienia | Następstwa sytuacji nadzwyczajnej, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania: • dla IP ZIT RPO WSL • dla ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 |
| Możliwe reakcje | Przedstawienie możliwych opcji postępowania z sytuacją i jaki byłby wpływ każdej z tych opcji na realizację ZIT RPO WSL, w tym na wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego. |
| Rekomendacja | Rekomendacja jednej spośród możliwych opcji i uzasadnienie dokonanego wyboru. |
| Doświadczenia | Wykaz doświadczeń wynikających z zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej dla realizacji zadań z zakresu ZIT w ramach RPO WSL. |

Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…).

Opisany sposób postępowania może ulec zmianie po uruchomieniu przez IZ RPO WSL w systemie LSI modułu obsługi WOP.

Jeśli będą dostępne w LSI

Składowe systemu LSI w tym zakresie nie są jeszcze wdrożone – zapis może ulec zmianie.

System zostanie rozbudowany o moduł monitorujący.

Jeśli dotyczy.