# ZSC.125.4.2017

# Zarządzenie organizacyjne nr 51/2017

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2017 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

zarządzam:

- Wprowadzam cele i zadania Biura Związku na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.

- Uznaję cele i zadania Biura Związku na 2016 r. za wykonane. Traci moc Zarządzenie organizacyjne nr 27/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 21 stycznia 2016 r. wraz z późniejszą zmianą w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2016 r.

- Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście.

- Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Biura

Mariusz Śpiewok

|  |  | Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 51/2017 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 20 stycznia 2017 r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele i zadania Biura Związku na 2017 r. |  |  |  |  |
|  |  |  | Termin realizacji | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| 1. Realizacja Strategii ZIT |  |  |  |  |
|  | Działania strategiczne |  |  |  |
|  | Organizacja spotkań Zarządu Związku |  | zgodnie z odrębnym harmonogramem | Klaudia Ruda |
|  | Organizacja Walnych Zebrań Członków Związku |  | maj i listopad 2017 r. | Klaudia Ruda |
|  | Organizacja zebrania Komisji Rewizyjnej Związku |  | marzec/kwiecień | Klaudia Ruda |
|  | Spotkania z koordynatorami ZIT |  | raz na kwartał | Klaudia Ruda |
|  | Ocena pracy koordynatorów |  | raz na kwartał | Klaudia Ruda |
|  | Udział w pracach Komitetu Monitorującego |  |  |  |
|  | Przyjmowanie i aktualizacja kryteriów wyboru projektów |  | zgodnie z odrębnym harmonogramem | Karolina Jaszczyk |
|  | Przygotowanie Stanowiska Związku ZIT odnośnie renegocjacji RPO WSL 2014-2020 |  | połowa 2017 r. |  |
|  | Aktualizacja porozumienia z IZ RPO WSL 2014-2020 |  | połowa 2017 r. | Marta Jasińska |
|  | Aktualizacja harmonogramu naborów ZIT na 2017 rok, opracowanie harmonogramu naborów ZIT na rok 2018 |  | luty, maj, wrzesień 2017 | Marta Jasińska |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Aktualizacja i monitorowanie zapisów Strategii ZIT |  | wrzesień 2017 r. | Anna Kalinowska |
|  | Roczny przegląd stanu realizacji Strategii ZIT |  | luty/marzec 2017 | Anna Kalinowska |
|  | Rada Konsultacyjna ds. ZIT: |  |  |  |
|  | Cykliczne spotkania Rady |  | zgodnie z odrębnym harmonogramem | Adam Dziugieł |
|  | Działania informacyjno-promocyjne związane z pełnieniem funkcji IP ZIT: |  |  |  |
|  | Konferencja: Wdrażanie RPO WSL 2014-202 w zakresie ZIT i RIT – podsumowanie dotychczasowych działań oraz analiza planów działań na rok 2018. |  | październik 2017 r. | Sabina Bryś |
|  | Prowadzenie biura prasowego oraz monitoring mediów |  | cały rok |  |
|  | Publikacje materiałów informacyjno-promocyjnych dot. ZIT dla potencjalnych Beneficjentów ZIT (m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) |  | Maj 2017 r. |  |
|  | 5 audycji telewizyjnych dot. realizowanych projektów ZIT oraz planowanych konkursów ZIT * |  | cały rok |  |
|  | Udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich |  | Maj 2017 r. |  |
| 2. Obsługa prac związanych z identyfikacją i wyborem projektów ZIT oraz projektów komplementarnych |  |  |  |  |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Identyfikacja potencjalnych projektów ZIT oraz wsparcie wnioskodawców w formule project pipeline, z podziałem na poszczególne poddziałania RPO WSL 2014-2020: |  |  |  |
|  | 3.1.1 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych typu "brownfield" |  | cały rok 2017 | Marta Jasińska/Klaudia Ruda |
|  | 4.1.1. Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |  |  | Karolina Jaszczyk/Marta Jasińska |
|  | 4.3.1 Efektywność energetyczna |  |  | Marta Jasińska/Karolina Jaszczyk |
|  | 4.5.1 Efektywne oświetlenie |  |  | Marta Jasińska/Karolina Jaszczyk |
|  | 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski |  |  | Adam Dziugieł/Karolina Jaszczyk/Marta Jasińska |
|  | 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa |  |  | Karolina Jaszczyk/Marta Jasińska |
|  | 5.2.1 Gospodarka odpadami |  |  | Klaudia Ruda/Marta Jasińska |
|  | 10.2.1 Rozwój infrastruktury społecznej |  |  | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Marta Jasińska |
|  | 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |  |  | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Marta Jasińska |
|  | 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego |  |  | Klaudia Ruda/Anna Kalinowska |
|  | 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego |  |  | Klaudia Ruda/Anna Kalinowska |
|  | 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia |  |  | Karolina Jaszczyk/Anna Kalinowska |
|  | 7.3.1 Promocja samozatrudnienia |  |  | Karolina Jaszczyk/Anna Kalinowska |
|  | 7.4.1 Outplacement |  |  | Karolina Jaszczyk/Anna Kalinowska |
|  | 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 |  |  | Anna Kalinowska/Karolina Jaszczyk |
|  | 8.3.1 Aktywizacja zawodowa |  |  | Anna Kalinowska/Karolina Jaszczyk |
|  | 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego |  |  | Agata Schmidt/Anna Kalinowska |
|  | 9.2.1 Rozwój usług społecznych |  |  | Agata Schmidt/Anna Kalinowska |
|  | 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej |  |  | Anna Kalinowska/Agata Schmidt |
|  | 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego |  |  | Anna Kalinowska/Agata Schmidt |
|  | 11.4.1 Kształcenie ustawiczne |  |  | Anna Kalinowska/Klaudia Ruda |
|  | Koordynacja i udział w działalności Komisji Oceny Projektów ZIT: |  |  |  |
|  | Udział pracowników IP w ocenie merytorycznej (zgodność ze Strategią ZIT), koordynacja w tym zakresie oceny ekspertów zewnętrznych |  | I połowa 2017 r. | A. Dziugieł, M. Jasińska, A. Kalinowska, K. Ruda, M. Cyprys, K. Jaszczyk, A. Schmidt, M. Śpiewok |
|  | Realizacja całości zadań z zakresu oceny merytorycznej projektów ZIT, finansowanych z EFRR |  | II połowa 2017 r. | A. Dziugieł, M. Jasińska, A. Kalinowska, K. Ruda, M. Cyprys, K. Jaszczyk, A. Schmidt, M. Śpiewok |
|  | Identyfikacja projektów komplementarnych z poddziałania 1.7.1 POIiŚ na II nabór zaplanowany w 2017 r. |  | I kwartał 2017 r. | Karolina Jaszczyk |
|  | Spotkania informacyjne w podregionach oraz konsultacje indywidualne z poszczególnymi wnioskodawcami |  | w miarę potrzeb | A. Dziugieł, M. Jasińska, A. Kalinowska, K. Ruda, K. Jaszczyk, A. Schmidt |
|  | Identyfikacja projektów z zakresu infrastruktury opieki szpitalnej – działania 10.1 RPO WSL i 9.1 POIiŚ |  | luty 2017 | Karolina Jaszczyk |
|  | Obsługa projektów komplementarnych w ramach POIŚ_TRA, w tym podejmowanie działań umożliwiających realizację projektów z listy rezerwowej |  | cały rok 2017 | Adam Dziugieł |
| 3. Monitoring i sprawozdawczość |  |  |  |  |
|  | Działania strategiczne |  |  |  |
|  | Przegląd i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP |  | sierpień 2017 r. | Agata Schmidt/ M. Cyprys |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Monitorowanie: |  |  |  |
|  | Bieżące monitorowanie postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi w terminie określonym przez IZ RPO WSL, w szczególności wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych w porozumieniu pomiędzy IP ZIT z IZ RPO WSL z wykorzystaniem systemu LSI 2014 |  | cały rok | Agata Schmidt |
|  | Aktualizacja danych w systemie identyfikacji projektów w celu lepszego prognozowania kolejnych okresów realizacji ZIT |  | cały rok |  |
|  | Aktualizacja metodologii monitorowania i sprawozdawczości wewnętrznej (Zarząd) jak i zewnętrznej (IZ, MR) |  | luty/marzec 2017, czerwiec/lipiec 2017 |  |
|  | Aktualizacja systemu identyfikacji projektów pod kątem funkcjonalności oraz rozbudowa o funkcjonalność zaciągania danych z raportów LSI |  | luty - czerwiec 2017 |  |
|  | Sprawozdawczość: |  |  |  |
|  | Przygotowanie sprawozdań kwartalnych w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych |  | styczeń, lipiec 2017 | Magdalena Cyprys / A. Schmidt |
|  | Przygotowanie sprawozdań rocznych, w oparciu o dane dostępne w systemach informatycznych |  | luty-marzec 2017 | Magdalena Cyprys / A. Schmidt |
|  | Obsługa kontroli zewnętrznych |  | w miarę potrzeb | Magdalena Cyprys |
| 4. Wsparcie kompetencyjne |  |  |  |  |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Spotkania informacyjne dla Beneficjentów w ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów ZIT: |  |  |  |
|  | EFRR | 3.1.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP – brownfield | Styczeń 2017 r. | S. Bryś/ M. jasińska |
|  |  | 4.5.1 - transport niskoemisyjny oraz oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ Adam Dziugieł |
|  |  | 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa | Kwiecień 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  |  | 5.2.1 Gospodarka odpadami | Lipiec 2017 r. | S. Bryś/ K. Ruda |
|  |  | 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego oraz infrastruktury usług społecznych | Listopad 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  |  | 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Styczeń i wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ M. Jasińska |
|  |  | 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego | Październik 2017 r. | S. Bryś/ K. Ruda |
|  |  | 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego | Listopad 2017 r. | S. Bryś/ K. Ruda |
|  |  | 1.7 POIiŚ (1.7.1, 1.7.2, 1.7.3) - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej | Luty / Marzec 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  |  | 10.1 RPO WSL oraz 9.1 POIiŚ – konkursy dla szpitali | Luty / Marzec 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  | EFS | 7.1.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Maj 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  |  | 7.3.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  |  | 7.4.1 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rynku pracy | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ K. Jaszczyk |
|  |  | 8.1.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  |  | 8.3.1 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  |  | 9.1.1 Aktywna integracja | Marzec i październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  |  | 9.2.1 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne | Kwiecień 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  |  | 11.1.1 Edukacja przedszkolna | Styczeń i czerwiec 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  |  | 11.2.1 Kształcenie Zawodowe | Styczeń i czerwiec 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  |  | 11.4.1 Kształcenie ustawiczne | Październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Seminaria i warsztaty: |  |  |  |
|  | Wypełnianie wniosku o płatność EFRR i EFS w systemie LSI |  | Luty i wrzesień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Wypełnianie wniosku o płatność FS (w ramach POIŚ_TRA) |  | Czerwiec 2017 r. | S. Bryś/A. Dziugieł |
|  | Wprowadzenie do funduszy unijnych – perspektywa 2014-2020 |  | I edycja – luty - marzec 2017 r., II edycja – wrzesień – październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska/ K. Jaszczyk |
|  | Wprowadzenie do funduszy – warsztaty z wypełniania wniosków dla średniozaawansowanych osobno EFRR i EFS |  | Luty 2017 r./ Październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska/ K. Jaszczyk |
|  | Przygotowanie studium wykonalności - części finansowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ZIT (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) |  | Marzec/kwiecień i wrzesień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Warsztaty konsultacyjno-doradcze z zakresu pomocy publicznej i obliczania luki finansowej |  | Marzec i kwiecień/maj 2017 r./ październik 2017 r. | S. Bryś |
|  | Prawo zamówień publicznych – nowelizacja przepisów |  | Kwiecień i maj 2017 r./ wrzesień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Ewidencja księgowa w projektach współfinansowanych ze środków publicznych |  | Kwiecień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Warsztaty - wdrażanie projektów rozliczanych metodami uproszczonymi (w tym rozliczanie i wykazywanie kosztów pośrednich w projektach) |  | Marzec/kwiecień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Podatek VAT w projektach UE – centralizacja rozliczenia podatku w samorządach |  | Marzec 2017 r. | S. Bryś |
|  | Zarządzanie projektami PRINCE 2 Foundation oraz PRINCE 2 Practitioner |  | Czerwiec i Wrzesień 2017 | S. Bryś |
|  | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów – omówienie najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych ocen projektów w 2016 r. |  | Kwiecień 2017 r. | S. Bryś/ M. Jasińska/ K. Jaszczyk/ A.Kalinowska |
|  | Konstruowanie budżetu projektów (EFRR i EFS) |  | Kwiecień 2017 r. | S. Bryś |
|  | Warsztaty dla członków Rady Konsultacyjnej ds. ZIT nt. przygotowania i realizacji procesu rewitalizacji |  | Maj 2017 r. | S. Bryś/ A. Dziugieł |
|  | Diagnoza/Stan polityki społecznej w Subregionie Centralnym i/lub Rola i zadania polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego - wyzwania dla polityki społecznej w kontekście lokalnych problemów społecznych |  | Kwiecień i/lub czerwiec 2017 r. | S. Bryś/A.Kalinowska |
|  | Zarządzanie zespołem, komunikacją i interesariuszami w projekcie – warsztaty dla Koordynatorów ZIT |  | Maj 2017 r. | S. Bryś/ K. Ruda |
|  | MS Excel – poziom zaawansowany (w ramach monitorowania projektów ZIT oraz w zakresie kontroli wysokości alokacji ZIT) – warsztaty dla liderów podregionów/Koordynatorów ZIT |  | Marzec 2017 r. | S. Bryś/ K. Ruda |
|  | Wykorzystanie możliwości PO WER w realizacji projektów komplementarnych |  | Czerwiec/październik 2017 | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Spotkania informacyjne dot. korzyści płynących ze stosowania uproszczonych metod realizacji projektów |  | Maj i czerwiec 2017 r. | S. Bryś |
|  | Spotkania informacyjno-animacyjne zachęcające do tworzenia partnerstw w ramach projektów ZIT (szczególnie w zakresie EFS) |  | Kwiecień i maj 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych we wszystkich podregionach |  | Maj i czerwiec 2017 r. | S. Bryś |
|  | Indywidualne spotkania z wnioskodawcami ws. przygotowywania projektów (w miarę potrzeb) |  | cały rok | K. Jaszczyk, A.Dziugieł, A. Kalinowska, M. Jasińska, K. Ruda |
|  | Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów |  | Październik/Listopad 2017 r. | S. Bryś |
| 5. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych |  |  |  |  |
|  | Działania strategiczne |  |  |  |
|  | Studium Transportowe |  |  |  |
|  | Wybór wykonawcy Studium i podpisanie z nim umowy |  | Styczeń 2017 | Adam Dziugieł |
|  | Współpraca i nadzór nad wykonawcą (w tym spotkania z grupą roboczą) |  | Luty-grudzień 2017 |  |
|  | Bieżące raportowanie postępów prac i przekazywanie informacji Członkom Związku |  | raz na kwartał 2017 |  |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Spotkania wymiany dobryk praktyk w podejściu do realizacji projektów: |  |  |  |
|  | Aktywne włączenie partnerów społecznych w realizację projektów – metody konsultacji społecznych (Rada Konsultacyjna ds. ZIT) |  | Luty 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Propagowanie wśród samorządów innowacyjnych metod aktywizacji poszczególnych grup społecznych w ramach przygotowywanych projektów ZIT |  | Luty 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Edukacja pozaformalna oraz polityka uczenia się przez całe życie w nawiązaniu do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (w kontekście naboru w poddziałaniu 11.4.1. i projektów rewitalizacyjnych) |  | Marzec i wrzesień 2017 r. | S. Bryś/A. Kalinowska |
|  | Efektywność inwestycji w kapitał ludzki – godzenie życia zawodowego i prywatnego, adaptacyjność, outplacement |  | Marzec 2017 r. | S. Bryś/A. Kalinowska |
|  | Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy – analiza skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu |  | Kwiecień i październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Metody pozyskiwania uczestników projektów/rekrutacji w projektach EFS |  | Maj 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Partnerstwa jako wartość dodana w wymiarze strategicznym |  | Maj 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Audyt energetyczny w projektach ZIT – omówienie najczęściej pojawiających się błędów po I naborze w ramach poddziałania 4.3.1 |  | Luty 2017 r. | S. Bryś/M. Jasińska |
|  | Programy edukacyjne w szkołach zawodowych, klasy patronackie - współpraca z pracodawcami i/lub Wyzwania dla systemu oświaty w kontekście reformy 2017 r. oraz europejskich i krajowych dokumentów strategicznych |  | Maj i/lub Czerwiec 2017 r. | S. Bryś/A. Kalinowska |
|  | Bezpieczny proces budowlany w zamówieniach publicznych |  | Maj i październik 2017 r. | S. Bryś/A. Dziugieł |
|  | Projektowanie uniwersalne w projektach ZIT |  | Maj i październik 2017 r. | S. Bryś/A. Dziugieł |
|  | Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (projekty hybrydowe) - korzyści i przykłady projektów w ramach ZIT |  | Czerwiec 2017 r. | S. Bryś/M. Jasińska |
|  | Diagnoza uczestników projektów w obszarze rynku pracy |  | Czerwiec 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Monitoring uczestników, sprawozdawczość, trwałość projektów EFS i/lub Monitorowanie i ewaluacja procesu włączenia społecznego |  | Czerwiec i/lub październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Przegląd i charakterystyka technik i narzędzi aktywizacji osób w procesie włączenia społecznego |  | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ A. Schmidt |
|  | Innowacje społeczne w projektach EFS |  | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Kształcenie zawodowe – kierunki rozwojowe w obszarze kształcenia zawodowego |  | Październik 2017 r. | S. Bryś/ A. Kalinowska |
|  | Projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego - wnioski i rekomendacje IZ ws. składanych projektów oraz podsumowanie dotychczasowych prac |  | Wrzesień 2017 r. | S. Bryś/ A. Dziugieł |
| 6. Obsługa organizacyjna i finansowa |  |  |  |  |
|  | Działania strategiczne |  |  |  |
|  | Przygotowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań w ramach dotacji na działalność Związku ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna |  | Zgodnie z terminami określanymi przez MR | Magdalena Cyprys |
|  | Działania operacyjne |  |  |  |
|  | Postępowanie na usługi wynajmu sal i obsługi gastronomicznej w 2017 r. |  | cały rok | Agnieszka Profus |
|  | Obsługa cateringowa spotkań w 2017 r. |  |  |  |
|  | Postępowania na zawarcie umów krótkookresowych i długookresowych w zakresie zabezpieczenia podstawowej działalności biura |  |  |  |
|  | Prowadzenie spraw finansowo – księgowych i kadrowo – osobowych |  |  |  |
|  | Uruchomienie i prowadzenie Archiwum Związku |  |  |  |
|  | Inwentaryzacja majątku trwałego Biura |  | Styczeń 2017 | Agata Schmidt |
| * | Realizacja działania możliwa będzie pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor Biura Mariusz Śpiewok |