# ZSC.125.2.2015

# Zarządzenie organizacyjne nr 9/2015

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem

Działając na podstawie:

- § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

- § 2 Uchwały Nr 5/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.

zarządzam:

- Wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem, której celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania celów i realizacji zadań Związku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

- Ryzyko związane z realizacją celów i zadań oceniane jest podczas przygotowywania projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy

- W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków realizacji celów i zadań analiza ryzyka przeprowadzana jest ponownie.

- W przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych, ocena ryzyka powinna obejmować łącznie ryzyka zidentyfikowane w odniesieniu do wszystkich inwestycji i remontów zaplanowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

- W przypadku, gdy w projekcie dofinansowanym ze środków zewnętrznych nie jest przeprowadzana ocena ryzyka, koordynator projektu jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z procedurą określoną w niniejszym zarządzeniu.

- Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście.

- Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Biura
Mariusz Śpiewok

Załącznik do zarządzenia organizacyjnego nr 9/2015

Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 16 marca 2015 r.

Procedura zarządzania ryzykiem

- Słownik pojęć

- Ryzyko – to każde zdarzenie (zarówno zewnętrzne – niezależne od organizacji, jak i wewnętrzne – na które organizacja ma wpływ), którego wystąpienie spowoduje, że cele zadania nie zostaną osiągnięte lub zadanie nie będzie realizowane.

- Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – to oczekiwana częstotliwość występowania zdarzenia zdefiniowanego jako ryzyko. Opis poziomów prawdopodobieństwa zawiera poniższa tabela:

Tabela 1

| Prawdopodobieństwo | Opis |
| --- | --- |
| Pewne lub prawie pewne | Jestem pewny lub prawie pewny, że zdarzenie wystąpi |
| Prawdopodobne | Oczekuję, że zdarzenie może wystąpić w określonych przypadkach |
| Znikome | Podejrzewam, że zdarzenie może wystąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach |

- Skutek wystąpienia ryzyka – należy przez to rozumieć wpływ zdarzenia zidentyfikowanego jako ryzyko na osiąganie celów i realizowanie zadań.

Tabela 2

| Skutek | Opis |
| --- | --- |
| Poważny | Zdarzenie spowoduje: - poważną stratę finansową albo poważny uszczerbek wizerunku Związku, - uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na osiągnięcie celów i na realizację zadania, - poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanego zdania. Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| Umiarkowany | Zdarzenie spowoduje: - znaczącą stratę posiadanych zasobów, - negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, - uszczerbek wizerunku Związku. Z wystąpieniem zdarzenia może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| Minimalny | Zdarzenie spowoduje: - niewielką stratę finansową, - zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek Związku. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć. |

- Poziom ryzyka – należy przez to rozumieć kombinację prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka. Identyfikuje się dwa poziomy ryzyk: nieakceptowany i akceptowany.

Tabela 3

| Prawdopodobieństwo (P) | Skutek (S) | Poziom ryzyka |
| --- | --- | --- |
| pewne lub prawie pewne (pp) | poważny (p), umiarkowany (u) | Nieakceptowany |
|  | minimalny (m) | Akceptowany |
| prawdopodobne (p) | poważny (p) | Nieakceptowany |
|  | umiarkowany (u), minimalny (m) | Akceptowany |
| znikome (z) | poważny (p), umiarkowany (u), minimalny (m) | Akceptowany |

- Procedura oceny ryzyka

  - Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonuje dyrektor  Biura Związku, na arkuszu według poniższego wzoru.

Tabela 4

| Nazwa zadania | Cel zadania | Zidentyfikowane ryzyko | Przyczyna ryzyka | Skutek ryzyka (dokładny opis) | Wdrożone działania obniżające poziom ryzyka | Prawdopodobieństwo | Ocena skutku wystąpienia ryzyka (poważny, umiarkowany, minimalny) | Poziom ryzyka (akceptowalny, nieakceptowalny) | Postępowanie z ryzykiem nieakceptowalnym (wraz z terminem realizacji i osobą odpowiedzialną) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagrażającego poszczególnym celom i zadaniom proponowanym do zamieszczenia w projektach planów finansowych na kolejny rok budżetowy.

  - Pierwsza identyfikacja i ocena ryzyka, wynikająca z powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej przeprowadzona zostanie do 15 czerwca 2015 r.

  - Podczas identyfikacji ryzyka mogą zostać wykorzystane poniżej wskazane kategorie ryzyka.

Tabela 5

| KATEGORIA RYZYKA |  |
| --- | --- |
| Ryzyko finansowe |  |
| Budżetowe | Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów. |
| Oszustwa i kradzieży | Związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych będącą wynikiem przestępstwa lub wykroczenia. |
| Podlegające ubezpieczeniu | Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia np. ryzyko pożaru, wypadku. |
| Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych | Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom, np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy – Prawo zamówień publicznych. |
| Strat finansowych | Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych. |
| Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich |  |
| Personelu | Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników. |
| Bhp | Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy. |
| Ryzyko działalności |  |
| Regulacji wewnętrznych | Związane z istnieniem i adekwatnością regulacji wewnętrznych. |
| Organizacji i podejmowania decyzji | Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień, np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej. |
| Kontroli zarządczej | Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontrolnych. |
| Informacji | Związane z jakością informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje, np. ryzyko braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. |
| Wizerunku | Związane z wizerunkiem Związku, np. ryzyko negatywnych opinii. |
| Systemów informatycznych | Związane z używanymi systemami i programami informatycznymi oraz ochroną zawartych w nich danych, np. ryzyko awarii, ryzyko udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, ryzyko nieuprawnionej modyfikacji danych. |
| Ryzyko zewnętrzne |  |
| Infrastruktury | Związane z infrastrukturą, np. wyposażeniem, bazą lokalową, środkami transportu i środkami łączności. |
| Gospodarcze | Związane z czynnikami ekonomicznymi, np. kursy walut, inflacja. |
| Środowiska prawnego | Związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem. |

  - Ocena ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka, a następnie na ustaleniu jego poziomu. Identyfikuje się dwa poziomy ryzyka:

  - ryzyko na poziomie akceptowanym - zidentyfikowany przez osobę przeprowadzającą ocenę poziom ryzyka, przy którym nie zachodzi konieczność podjęcia działań w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka

  - ryzyko na poziomie nieakceptowanym - zidentyfikowany przez osobę przeprowadzającą ocenę poziom ryzyka przy którym konieczne jest podjęcie działań przeciwdziałających lub ograniczających wystąpienie ryzyka

  - W celu obniżenia nieakceptowanego poziomu ryzyka do poziomu akceptowanego należy zastosować poniższe metody:

- przeciwdziałanie – wprowadzenie zmian w procesie realizacji zadania, zaostrzenie mechanizmów kontroli (np. poprzez zwiększenie częstotliwości monitorowania, dodatkowy nadzór nad realizacją zadania).

- przeniesienie ryzyka – przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu np. w drodze ubezpieczenia;

- rekomendowanie rezygnacji z realizacji zadania obarczonego nieakceptowanym poziomem ryzyka - wraz z uzasadnieniem, jeżeli zmiana warunków zewnętrznych lub wewnętrznych powoduje, że kontynuacja zadania staje się niecelowa lub nieefektywna, a z formalnego punktu widzenia istnieje możliwość odstąpienia od dalszej realizacji zadania.

  - W odniesieniu do ryzyka nieakceptowanego, projektowane działania zapobiegawcze, powodujące zmiany w budżecie i/lub uzasadnione odstąpienie od kontynuacji realizacji zadania, wymagają akceptacji Zarządu Związku.

  - Informację o wynikach oceny ryzyka, wraz z decyzją o planowanych działaniach (z uwzględnieniem osoby odpowiedzialnej i terminu realizacji), dyrektor Biura przekazuje do wiadomości Zarządu Związku.

  - Wnioski, o których mowa w ppkt 8), stanowią dane wejściowe do opracowania planu działań systemowych, jeżeli ograniczenie ryzyka na poziomie operacyjnym (tj. na poziomie dyrektora Biura) nie jest możliwe.