# ZSC.125.1.2019

- Zarządzenie organizacyjne nr 75/2019

- Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2019 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

zarządzam:

- Wprowadzam cele i zadania Biura Związku na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.

- Realizacja celów i zadań Biura Związku na 2018 r. zostaje oceniona pozytywnie. Traci moc Zarządzenie organizacyjne nr 62/2018 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 24 stycznia 2018 r.

- Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście.

- Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  | Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 75/2019 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 22 marca 2019 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele i zadania Biura Związku na 2019 r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termin realizacji |  | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| 1. Realizacja Strategii ZIT |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie prac z Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską nad Strategią ZIT+ na perspektywę 2021-2028 |  |  | I kwartał 2019 r. |  | Anna Kalinowska/ Agata Schmidt |
|  | Rada Konsultacyjna – spotkanie nieformalne |  |  | I półrocze 2019 r. |  | Anna Kalinowska/ Agata Schmidt |
|  | Współpraca z ośrodkami akademickimi |  |  | I półrocze 2019 r. |  | Małgorzata Płonka/ Anna Dobras |
|  | Konferencja: Wdrażanie RPO WSL 2014-2020 w zakresie ZIT i RIT – podsumowanie dotychczasowych działań oraz analiza planów działań na rok 2019. |  |  | Październik/listopad 2019 r. |  | Małgorzata Płonka/ Justyna Birna |
|  | Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w oparciu o plan medialny na 2019 r. |  |  | przygotowanie – marzec 2019 r. realizacja - cały rok 2019 |  | Justyna Birna/ Małgorzata Płonka |
|  | 5 audycji telewizyjnych dot. realizowanych projektów ZIT oraz planowanych konkursów ZIT |  |  | I półrocze 2019 r. |  | Małgorzata Płonka/ Justyna Birna |
|  | Udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich |  |  | maj 2019 r. |  | Justyna Birna/ Małgorzata Płonka |
| 2. Obsługa prac związanych z identyfikacją i wyborem projektów ZIT oraz projektów komplementarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie zmian w projektach komplementarnych 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 POIiŚ |  |  | I półrocze 2019 r. |  | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
|  | Monitorowanie stanu realizacji oraz podjęcie działań umożliwiających realizację dodatkowych projektów komplementarnych w ramach POIŚ_TRA |  |  | czerwiec i październik 2019 r. |  | Wojciech Sałabun/ Marta Frej |
|  | Zmiana kryteriów wyboru z zakresu EFS - sukcesywnie w ramach nowych propozycji dla Komitetu Monitorującego |  |  | cały rok 2019 r. |  | Agata Schmidt/ Marta Frej |
| 3. Monitoring i sprawozdawczość |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP |  |  | marzec 2019 r. |  | Klaudia Ruda/ Małgorzata Płonka |
|  | Analiza wskaźników oraz stanu kontraktacji projektów zewnętrznych |  |  | I kwartał 2019 r. |  | Klaudia Ruda/ Małgorzata Płonka |
|  | Aktualizacja systemu identyfikacji projektów: - przeliczenia alokacji wg bieżących kursów i ustalenie szczegółowych danych w kwestii poziomu zaangażowania środków |  |  | cały rok 2019 r. |  | Agata Schmidt/Marta Frej |
|  | Opracowanie harmonogramu płatności |  |  | luty 2019 r. |  | Klaudia Ruda/ Małgorzata Płonka |
|  | Aktualizacja informacji o gotowości projektów ZIT do złożenia |  |  | II kwartał 2019 r. |  | Agata Schmidt |
| 4. Wsparcie kompetencyjne |  |  |  |  |  |  |
|  | Seminaria i warsztaty: |  |  |  |  |  |
|  | Srebrna gospodarka – szkolenie z zakresu polityki senioralnej |  |  | kwiecień/maj 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 |  |  | kwiecień/maj 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Excel - narzędzie niezbędne urzędnikowi |  |  | marzec-maj 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Zasada udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro dla projektów w ramach EFRR, EFS |  |  | kwiecień/czerwiec 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Elektronizacja PZP |  |  | kwiecień/czerwiec 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | RODO w aspekcie realizowanych projektów unijnych |  |  | kwiecień 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Absorbcja środków z programów Komisji Europejskiej |  |  | cały rok 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
|  | Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów |  |  | cały rok 2019 r. |  | Małgorzata Płonka |
| 5. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie koreferatu dla studium transportowego |  |  | I i II kwartał 2019 r. |  | Marat Frej/Wojciech Sałabun |
|  | Inicjatywa Jaspers – SUMP - PZMM |  |  | cały rok 2019 r. |  | Wojciech Sałabun |
|  | Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK ws. przeglądu poziomu realizacji planowanych prac |  |  | luty 2019 r. |  | Wojciech Sałabun |
|  | Uruchomienie naboru w ramach inicjatywy GEPART (NFOŚ), w powiązaniu z innymi źródłami finansowania |  |  | II i III kwartał 2019 r. |  | Wojciech Sałabun/ Karolina Jaszczyk |
|  | Identyfikacja możliwości realizacji projektów z programów URBACT |  |  | III kwartał 2019 r. |  | Agata Schmidt/Mata Frej |
|  | Identyfikacja możliwości realizacji projektów z funduszy norweskich (EOG) |  |  | czerwiec 2019 r. |  | Agata Schmidt/Mata Frej |
|  | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków LIFE 2014-2020 |  |  | I i II kwartał 2019 r., wybór firmy konsultingowej czerwiec 2019 r. złożenie wniosku |  | Marat Frej/Agata Schmidt |
|  | Polityka spójności po 2020 – udział w grupach roboczych, spotkaniach, konferencjach |  |  | cały rok 2019 r. |  | Anna Kalinowska/ Karolina Jaszczyk |

|  | Spotkania wymiany dobrych praktyk w podejściu do realizacji projektów: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gmina świadomie korzystająca ze swoich zasobów – cykl warsztatów podzielony na grupy tematyczne: • Planowanie energetyczne - przygotowanie projektów z zakresu OZE w kolejnej perspektywie, • Zanieczyszczenie powietrza - jak radzić sobie ze smogiem i niską emisją, • Zmiany klimatu - dostosowanie i planowanie inwestycji gminnych w kontekście nadchodzących zmian, |  | cały rok 2019 r. | Małgorzata Płonka /Anna Dobras |
|  | Spotkanie informacyjne dot. ogłaszanych naborów ZIT (we współpracy z IZ RPO WSL oraz IP WUP Katowice) |  | cały rok 2019 r. | Małgorzata Płonka |
|  | Konferencja „Gospodarka obiegu zamkniętego” |  | maj2019 r. | Małgorzata Płonka/Anna Dobras |
|  | Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów |  | cały rok 2019 r. | Małgorzata Płonka |
| 6. Obsługa organizacyjna i finansowa |  |  |  |  |
|  | Przegląd i aktualizacja wewnętrznych regulacji organizacyjnych |  | marzec 2019 r. | Anna Dobras |